## Integrazioni · Piano A
Gruppo | Sistema | Cosa transita | Direzione | Via / meccanismo | Priorità (dai requisiti) | Stato all'MVP | Note
Ingresso lead & marketing | MailerLite | Iscrizioni webinar + segnale click-CTA; nuovi iscritti; sync gruppi | Bidirezionale | Zapier | Alta (4) — da de-riskare subito | ACCESO | Flusso più critico e unica integrazione attiva all'MVP. Match gruppo↔webinar via codice; il webinar nasce in Monday prima delle iscrizioni.
Ingresso lead & marketing | Facebook Lead Ads | Lead | Facebook → (MailerLite) → Monday | Zapier (cascata) | Alta (4) | Spento — manuale all'MVP | Passa da MailerLite; deduplica per email obbligatoria; coordinare con lo Zap Facebook→MailerLite già attivo.
Vendite & erogazione | WooCommerce | Ordini (mini-corsi, abbonamenti, stand-alone) → riga Acquisti | WooCommerce → Monday | Zapier | Alta (3-4) | Spento — manuale all'MVP | Abbonamenti richiedono plugin Subscriptions; dedup su ID ordine (niente doppio conteggio). Carrelli abbandonati = plugin + webhook da verificare.
Vendite & erogazione | Zoom Meeting | Presenze a webinar e lezioni | Zoom → Monday | Zapier | Media (2) | Spento — presenze manuali all'MVP | Semi-automatico: match per email; residuo manuale. La nativa Monday-Zoom non copre i webinar.
Vendite & erogazione | LearnDash | Iscrizione/completamento corso, quiz | LearnDash → Monday | Zapier | Bassa (1) | Fase 2 | Richiede il plugin Zapier di LearnDash; da verificare con Francesco.
Pagamenti | PayPal | Pagamenti | PayPal → Monday | Zapier | Alta (3) | Spento — manuale all'MVP
Pagamenti | Stripe | Pagamenti | Stripe → Monday | Zapier | Alta (3) | Spento — manuale all'MVP
Documenti | Google Drive | Link a contratti/documenti | Riferimento (Drive ↔ Monday) | Manuale (campo URL) | — | Manuale | Il documento resta su Drive; Virginia inserisce il link alla formalizzazione. Copre il requisito document management a costo nullo.
Business Intelligence | Looker Studio | Legge da Monday + fonti per funnel, customer journey, trend, confronti | Monday → Looker (sola lettura) | Connettore | — | Fase Looker | Non scrive mai; fuori dal perimetro MVP.
Business Intelligence | MailerLite → Looker | Dati marketing per la BI | MailerLite → Looker | Connettore a pagamento (Windsor.ai o equiv.) | Media (2) | Fase Looker | Costo da confermare nel TCO.
Business Intelligence | Google Analytics → Looker | Traffico e conversioni per la BI | GA → Looker | Connettore Looker | — | Fase Looker
Zona manuale (non integrabile) | Email Aruba | Comunicazioni email | — | NON integrabile → log manuale in Interazioni | Alta (3, dai requisiti) | Manuale | Monday integra solo Gmail/Outlook. Impatto dichiarato su F1/F4.
Zona manuale (non integrabile) | WhatsApp | Messaggi 1-a-1 | — | Log manuale in Interazioni | — | Manuale
Zona manuale (non integrabile) | Fatturazione Aruba | Fatture | — | Esterna; il CRM tiene solo il riferimento | — | Manuale | La fattura si emette in Aruba.
Futuro / da valutare | Calendly | Prenotazioni sessioni | Bidirezionale | Zapier (futuro) | Media (2) | Da valutare | Non nel disegno base.

## Legenda
Legenda — Inventario integrazioni · Piano A (Monday)
Stato all'MVP | Significato
ACCESO | Attiva dal primo rilascio (settembre 2026).
Spento — manuale all'MVP | Il team compila a mano; l'integrazione arriva nei mesi successivi.
Fase 2 / Fase Looker | Pianificata dopo l'MVP.
Manuale (non integrabile) | Nessun connettore possibile: resta manuale anche a regime.
Da valutare | Non nel disegno base.
Nota chiave | All'MVP le integrazioni sono prevalentemente spente: solo MailerLite → Monday è attivo. Il resto parte a compilazione manuale (leva contro la 'valle di adozione').
Il bus non è solo trasporto | Zapier ha due responsabilità trasversali: (1) deduplica dei contatti via email in ogni flusso che crea contatti; (2) aggancio al contatto materializzando contatto_id (Item ID) sulle righe destinate all'analisi.
Sorveglianza | I fallimenti Zapier 'silenziosi' sono monitorati dalla dashboard 'salute del sistema' (Principio 6).
Fonte | Documento_Architettura_CRM_v2_2.md — §2 Integrazioni (riepilogo connettori §2.1).