## Integrazioni · Piano B
Gruppo | Sistema | Cosa transita | Direzione | Via / meccanismo | Priorità (dai requisiti) | Stato all'MVP | Note
Ingresso lead & marketing | MailerLite | Iscrizioni webinar + segnale click-CTA (→ Interazione); nuovi iscritti; sync gruppi | Bidirezionale | Make / Zapier | Alta (4) — da de-riskare subito | ACCESO | Unica integrazione attiva all'MVP; orchestratore su tier d'ingresso già nello scenario base. Match gruppo↔webinar via lookup del codice.
Ingresso lead & marketing | Facebook Lead Ads | Lead | Facebook → (MailerLite) → Airtable | Make / Zapier (cascata) | Alta (4) | Spento — manuale all'MVP | Passa da MailerLite; deduplica per email obbligatoria.
Vendite & erogazione | WooCommerce | Ordini → riga Acquisti | WooCommerce → Airtable | Make / Zapier | Alta (3-4) | Spento — manuale all'MVP | Fan-out erogazione da un'unica automazione Airtable a valle; dedup su ID ordine.
Vendite & erogazione | Zoom Meeting | Presenze a webinar e lezioni | Zoom → Noloco (maschera) → Airtable | Maschera di caricamento in Noloco (Vanessa) | Media (2) | Spento — presenze via maschera all'MVP | Rev 1.1 (DS-1): Francesco rileva su Excel, Vanessa carica via maschera. NON passa dal bus.
Vendite & erogazione | LearnDash | Iscrizione/completamento corso, quiz | LearnDash → Airtable | Make / Zapier | Bassa (1) | Fase 2 | Inserimento corsisti resta a Francesco (senza seat CRM in fase 1).
Pagamenti | PayPal | Pagamenti | PayPal → Airtable | Make / Zapier | Alta (3) | Spento — manuale all'MVP
Pagamenti | Stripe | Pagamenti | Stripe → Airtable | Make / Zapier | Alta (3) | Spento — manuale all'MVP
Documenti | Google Drive | Link a contratti/documenti | Riferimento (campo URL) | Manuale via Noloco | — | Manuale | Il documento resta su Drive; Virginia inserisce il link alla formalizzazione.
Interno (frontend ⇄ DB) | Noloco ⇄ Airtable | Lettura/scrittura dati del team; viste per ruolo; permessi di campo (F2) | Bidirezionale (API, live-sync) | Nativo Noloco | Critica — è il CRM stesso | ACCESO | Tetto 25.000 righe sync per app/tabella; live-sync quasi real-time. Frontend SOSTITUIBILE (fallback Airtable Interfaces senza migrazione dati).
Business Intelligence | Looker Studio | Legge da Airtable + fonti per funnel, journey, trend, confronti | Airtable → Looker (sola lettura) | Connettore (preferib. da viste pre-unite) | — | Fase Looker | Non scrive mai; fuori MVP. Email come chiave di join via lookup.
Business Intelligence | MailerLite → Looker | Dati marketing per la BI | MailerLite → Looker | Connettore a pagamento | Media (2) | Fase Looker | Costo da confermare nel TCO.
Business Intelligence | Google Analytics → Looker | Traffico e conversioni per la BI | GA → Looker | Connettore Looker | — | Fase Looker
Zona manuale (non integrabile) | Email Aruba | Comunicazioni email | — | NON integrabile (no IMAP) → log manuale in Interazioni (via Noloco) | Alta (3, dai requisiti) | Manuale | Vincolo invariato rispetto a Monday. Impatto su F1/F4.
Zona manuale (non integrabile) | WhatsApp | Messaggi 1-a-1 | — | Log manuale in Interazioni (via Noloco) | — | Manuale | «ha mandato WhatsApp via QR» tracciato su Iscrizioni Webinar.
Zona manuale (non integrabile) | Fatturazione Aruba | Fatture | — | Esterna; il CRM tiene solo il riferimento | — | Manuale | La fattura si emette in Aruba.
Futuro / da valutare | Calendly | Prenotazioni sessioni | Bidirezionale | Make / Zapier (futuro) | Media (2) | Da valutare | Non nel disegno base.

## Legenda
Legenda — Inventario integrazioni · Piano B (Airtable + Noloco)
Stato all'MVP | Significato
ACCESO | Attiva dal primo rilascio (settembre 2026).
Spento — manuale all'MVP | Il team compila a mano; l'integrazione arriva dopo.
Fase 2 / Fase Looker | Pianificata dopo l'MVP.
Manuale (non integrabile) | Nessun connettore possibile: resta manuale anche a regime.
Da valutare | Non nel disegno base.
Nota chiave | All'MVP solo MailerLite → CRM è attivo; il resto parte a compilazione manuale (quantificata per evento-tipo e distribuita nel team).
Differenza strutturale vs Monday | Dati (Airtable) e interfaccia (Noloco) sono SEPARATI: il team lavora solo in Noloco, che legge/scrive Airtable via API. Il frontend è uno strato sostituibile (fallback Airtable Interfaces senza migrazione dati).
Il bus non è solo trasporto | Make/Zapier fa (1) deduplica per email; (2) aggancio al contatto. Ma l'email arriva alle tabelle figlie via LOOKUP nativo, NON materializzata su ogni riga (l'inverso di Monday).
FRAGILITÀ DI SISTEMA (proprie di B)
4 tetti dimensionali distribuiti | Noloco: 25.000 righe sync/app + 3.000 workflow/mese. Airtable: 50.000 record/base + 25.000 automazioni/mese.
Nessun ambiente di staging | Le modifiche si fanno sull'ambiente vivo.
Fornitore Noloco + pricing instabile | Mitigato dalla sostituibilità del frontend (i dati restano in Airtable).
Region UE non a budget | Disponibile solo su Enterprise → GDPR gestito via DPA/SCC. Più esposto di Monday.
Tetto ruoli | Noloco Pro = 6 ruoli (2 default + 4 custom). Francesco e Giuseppe fuori dai seat CRM in fase 1 (DS-1).
Fonte | Documento_Architettura_CRM_Airtable_Noloco_rev_1_1 — §4 Integrazioni, §6 Rischi.